研究进展报告

工作起止日期：2026.04.12			提交日期：2026.04.19

- 摘要（总体进展情况）

遵循上周计划首先从文档中搜集离心泵常见故障情况并梳理，其次通过阅读有关KG构建过程的硕士论文理清本体构建之后的思路，最后则是借助Webprotege 开源工具构建故障本体以便于后续增改及向Neo4j的导入，但本周未能完成。

- 本周既定的目标及完成情况

1、梳理资料中的故障现象、类别、解决措施，已完成

2、阅读时序KG构建硕士论文，理清思路，部分完成

3、阅读有关泵类设备故障识别与预测研究进展的中文文献，已完成

4、初步利用Webprotege结合梳理得到的故障数据形成可视化故障关系图并检查故障逻辑有无错误，未完成

- 具体的研究进展

- 将离心泵用户手册中的非结构化数据整理成包含故障现象、部位及处理措施的半结构化数据，经经进一步处理后可用于知识图谱本体构建过程。

- 原定计划是阅读时序KG构建，但后来选择先读关于汽车维修领域传统KG构建过程的硕士论文，完成对其知识图谱构建算法与实现及故障预测算法设计与实现主体部分的研读。确定了先不考虑故障时序信息，而是利用已有故障库先构建传统KG，最后在构建预测模型时在融入时序信息的研究思路。

- 阅读一篇结合大语言模型技术从原始语料库抽取实体信息的知识图谱构建方法论文，发现所建模型亦可用非本领域数据集进行性能验证，另外就是可通过数据增强方式扩展领域数据集以提高模型性能。

- 利用本体构建工具Webprotege 构建本体过程中，在工具使用及关系梳理上遇到一些障碍，正在排除，若下周不能排除，考虑更换早期版本的本体构建工具Protégé（使用过程能有更多资源支持）

- 取得的成果

- 离心泵在航空领域应用也较为广泛，当前通用工业离心泵故障知识图谱构建过程与航空离心泵KG构建过程的基础部分基本通用，如振动故障、轴承温度规则、密封泄露标准、汽蚀判别及润滑管理等模块的知识具备高度通用性，但航空泵常面临高转速、高空低压、高温辐射及高标准等特有问题，需对部分模块进行单独扩展。

航空领域离心泵凭其结构紧凑、重量轻、流量大及压力脉动小等特点主要应用于增压、供油及冷却等场景。其主要类别包括低速领域的燃油压力泵、加力泵、低压供油泵、冷却循环泵，以及高速领域的火箭发动机涡轮泵、推送剂输送泵、深冷介质增压泵（易气化介质如LNG/液氮）等。

- 通用工业离心泵常见故障及措施

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量扬程降低 | 1. 泵内或吸入管内有气体 2. 泵内或管路有杂物堵塞 | 重新灌泵，排除气体 检查清理 |
| 2 | 电流超高 / 电流升高 | 1. 转子与泵体 / 定子摩擦 2. 密封环摩擦 | 解体修理 |
| 3 | 振动值增大 | 1. 泵轴与原动机对中不良 2. 轴承磨损严重 3. 转子部分 / 转动部分不平衡 4. 地脚螺栓松动 5. 泵抽空 6. 轴弯曲 7. 泵内部摩擦 8. 转子零件松动或破损 9. 叶轮中有异物 | 重新校正 更换 检查消除 紧固螺栓 工艺调整 矫直 检查消除 检查更换 检查消除异物 |
| 4 | 机械密封 / 密封处泄漏严重 | 1. 机械密封损坏或安装不当 2. 封液压力不当 3. 操作波动大 4. 泵轴与原动机对中不良 5. 轴弯曲或轴承 / 密封环损坏 6. O 形环破裂 | 检查更换 调整 稳定操作 重新校正找正 更换并校正轴线 重新更换 |
| 5 | 轴承温度过高 | 1. 轴承箱内油过少或太脏 2. 润滑油变质 3. 轴承冷却效果不好 4. 转子不平衡或偏心 5. 轴承损伤 | 加油换油 更换润滑油 检查调整 检查消除 检查更换 |
| 6 | 泵无法输送液体 | 1. 总扬程与泵额定扬程不符 2. 管路漏气 3. 泵转向不对 4. 吸入扬程过高或灌注高度不够 5. 泵内或管路内有气体 | 换泵 检查消除 调整转向 降低安装高度、增加入口压力 灌泵排气 |

- 新增的文献目录及文献的价值

1、《ERC-KG：结合大语言模型的领域知识图谱构建方法》

2026.03 计算机工程与科学 李相成等

作者主要是提出一种筛选、纠错、抽取原始语料库中实体信息的方法，将检索到的最相关的实体语句组合为文本作为LLM的输入，而后通过设计提示语句Prompt抽取高质量三元组，并通过Neo4j构建领域知识图谱。欲解决问题：1、噪声干扰；2、知识幻觉。针对前者，将连续语句离散化并实施最大值保留策略，调节文本长度控制，提出层次化Prompt架构；针对后者，提出三元组纠错机制，根据重要性分布剔除低频实体相关数据。其实体语料检索器包括，指代消解、实体频率排序、语句排序、长度控制等模块。后续若需要从设备手册等非结构化数据中提取三元组可能需要借鉴此方法。

2、《基于知识图谱的设备故障管理系统设计与实现》

2024.05北邮 硕士论文 樊等人

作者在设计故障管理系统时并非单纯使用传统KG构建方法，而是采用单独建模的方法，首先利用传统KG技术构建故障本体，实现故障三元组抽取，再结合时序知识图谱构建技术抽取时序信息，以实现故障预测功能，最后通过管理系统实现功能集成调用。

由于作者的故障管理系统本身是针对汽车维修领域的，最后选择新能源电池健康度竞赛公开数据集作为设备故障时序数据集，但在后面为了保证算法的有效性，又通过综合危机预警系统领域的ICEWS18数据集、YAGO数据集以及从家谱到物种分类的结构化数据WIKI数据集、关于人类社会规模行为和信仰的新闻媒体事件数据集GDELT进行算法验证。最后作者通过数据增强（使用二项分布随机决定 实体词替换、随即词替换、添加噪音）的方式扩展训练集并以此来提升所建模型性能，较适用于高质量数据集缺失的场景。

- 存在的问题

- 通用工业泵的设备手册中包含部分设备出厂测试时所留数据，但航空领域离心泵的运行数据目前尚未找到可靠来源

- 设备手册中的泵体执行标准需要结合航空领域泵类产品标准进行对应替换

七、  下一周工作计划及目标

1、将本周所列表格整理成能够直接应用于本体构建过程的形式

2、阅读本周未读的时序KG构建硕士论文

3、搜寻有关泵类产品KG构建及时序KG构建过程的高引外文论文

4、继续利用Webprotege构建故障知识网络本体