研究进展报告

工作起止日期：2026.06.14			提交日期：2026.06.21

- 摘要（总体进展情况）

为落实上周所定项目实践，主要完成了GraphRAG本地开发环境的搭建以及本地大模型的部署，并对离心泵故障维护文档进行了数据清洗及格式化预处理。但在构建及可视化图谱过程中遇到了阻碍，未能成功跑通。目前已解决其中40%问题，基本定位其余问题所在（模型上下文窗口配置等）。下周计划先完成在线模型运行，再构建本地模型，对比两者的NER及RE准确性，确定后续技术路线。

- 本周既定的目标及完成情况

1、对上周所获取的已标注传感器数据集进行预处理，提取关键特征，去除噪点，提取部分已完成

2、持续补充知识抽取语料库，完成

3、搜寻有关大模型在知识图谱构建过程中的综合应用的中英文文献，完成

4、搭建利用短故障文本跑通微软GraphRAG示例所需的环境，验证并确定其中支持自定义的模块，部分完成

- 具体的研究进展

- GraphRAG 环境配置与本地模型部署

本周为落实GraphRAG技术落地问题，在本地完成虚拟环境构建、依赖库安装及开源模型部署（ds-r1-14b;qwen3-14b;嵌入模型nomic-embed-text）,旨在构建不依赖外部API的离线知识图谱构建环境，确保工业工业数据安全。

- 故障文本数据结构化预处理

针对GraphRAG对非结构化文本的输入要求，对目前建立的离心泵故障维护文档进行精细化处理，主要包括表格转文本及逻辑嵌入两部分，前者主要是将文档中的故障对照表、维修记录表，逐一转换为从现象、原因再到措施的更便于知识抽取的自然语言描述格式，后者主要是通过引入记录目的降低表格内容的理解难度，引导LLM更准确地识别实体及关系，从而提高后续实体抽取的召回率。

3、尝试以处理后的文本为输入，运行Graph RAG索引构建流程，虽构建逻辑清晰明了，但并未成功生成知识图谱，仍有项目文件中的模块配置问题需要排除，预计将在下周提交周汇报前完成。

- 取得的成果

- 适配GraphRAG输入的离心泵故障纯文本语料库，解决了原始数据格式杂乱的问题。

- 完成了GraphRAG框架的本地化部署，打通了从“代码”到“运行”的第一步

- 通过文献调研，明确了“振动信号时频特征”与“多模态实体对齐”的理论依据，为后续将时序数据融入知识图谱奠定了方法论基础

- 新增的文献目录及文献的价值

1、《电驱离心泵在不同故障状态下的电流及振动监测数据集》

2023.12 Denied Helder Data in Brief

这篇文章是上周所获取数据集的解读文献，构建了两个泵组在两种测量方法、四种电机转速和11种模拟故障类型（不同严重程度）下的振动及电流电压数据集。其加速度计测量五个通道的振动数据，采样率20kHz，每五分钟测量一次，持续60秒， 每列12秒，单通道共计24万次采样；电机采样率20kHz，电流三相电压三相合六通道，每两分钟一次测量，持续15秒，单通道共计30万次采样。其故障类型较为全面，同时，对于每种故障条件，都获取了每次测试时关于电机转速、流体流量、排出压力、对准与平衡的快照。

(1)故障类型：

电机，定子绕组短路、电机转子杆断裂、转轴弯曲、电机轴承损伤（BPFI、BPFO、BSF）、不对中、软脚；

泵，泵轴承损伤、叶轮损伤、流量减小及空化

共同，联轴器橡胶退化、地脚松动、不平衡、其他设备运行干扰

(2)局限性：

- 不同故障设置下的测量无重复

- 数据自动存储可能导致部分测量结果包含非运行设备的数据

- 两类测量方式时间上不完全同步且运行条件可能略有差异

- 模拟转轴断裂和轴弯曲故障时无法获取该电机的健康状态数据而只能获取由于生产工艺导致的可能存在固定差异的健康电机的数据

- 空化现象不能完全杜绝

2、《基于振动信号分析的多级离心泵故障诊断方法研究》

2026.01 樵清正等 信息与电脑

这篇文献通过试验台模拟“转子不平衡”以及“转子不对中”故障，详细分析了此故障过程中加速度与速度信号的时频特性，考虑到上面所提数据集以振动数据及电流电压数据为主，该篇文章所提不同故障在频域上的特征（转频幅值增大主要对应不平衡，伴随谐波分量大概率是不对中）可以提供直接参考，有助于在知识图谱中构建更准确的“故障-特征”关系。

- 存在的问题

- GraphRAG运行失败，未跑通以预处理文档为输入的GraphRAG项目，无法验证实体抽取效果。

- 本地部署的开源模型受限于显卡显存，在推理能力和上下文长度上不如商用在线模型，导致在处理复杂故障描述时出现抽取不全或报错的情况。

- 由于环境配置和报错调试花费较多时间，原定的“实体关系抽取准确性验证”工作被迫推迟。

七、  下一周工作计划及目标

1、对比在线模型与本地模型的生成效果及综合开销

2、并行验证GraphRAG可行性

3、搜寻有关大模型在知识图谱构建过程中的综合应用的中英文文献

4、结合本周及之前阅读的文献，考虑如何将振动信号数据（时序/图像化）与文本知识图谱进行关联。